|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель главы администрации Чановского района –начальник управления образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. А. Говорунов«14» апреля 2014г. |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**на территории Чановского района Новосибирской области.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокисполнения | Ответственный |
| 1. **Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на территории Чановского района.**
 |
| 1.1. | Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО на территории Чановского района:- о введении ФГОС ДО на территории Чановского района;- о порядке обеспечения предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи без взимания платы.  | Апрель – май 2014 г.Май – июнь 2014 г. | Управление образования администрации Чановского района (далее – УО) |
| 1.2 | Организация и проведение мониторинга предварительной оценки готовности ДОО к введению ФГОС ДО на территории Чановского района по следующим направлениям:- оценка готовности нормативной правовой базы ДОО; - готовность к введению ФГОС ДО педагогических и управленческих кадров ДОО;-соответствие развивающей предметно-пространственной среды ДОО требованиям ФГОС ДО.Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга. | Апрель – май 2014г.Май 2014 г. | УО, Муниципальное бюджетное учреждение «Межшкольный информационно-методический центр Чановского района» (далее МБУ МИМЦ) |
| 1.3. | Проведение мониторинга создания условий реализации ФГОС ДО на территории Чановского района с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки РФ, Минобрнауки Новосибирской областиПодготовка аналитической справки по итогам мониторинга. | Октябрь – ноябрь 2014г. (далее 1 раз в полугодие)Декабрь 2014 г. | УО, МБУ МИМЦ |
| 1.4. | Мониторинг использования примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, в образовательном процессе ДОО.Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга. | Декабрь 2014 г.Январь 2014 г. | УО, МБУ МИМЦ |
| 1. **Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ДО на территории Чановского района.**
 |
| 2.1. | Организация деятельности организационно-методического совета:- составление плана работы организационно-методического совета по введению ФГОС ДО на территории Чановского района;- проведение заседания организационно-методического совета по актуальным вопросам введения ФГОС ДО на территории Чановского района. | Апрель – май 2014г.В соответствии с планом | УОМБУ МИМЦ |
| 2.2. | Организация деятельности проблемных групп по вопросам введения ФГОС ДО:- определение основных направлений деятельности групп по вопросам введения ФГОС ДО;- разработка и реализация плана – графика деятельности проблемных групп. | Май – июль 2014г. | МБУ МИМЦ |
| 2.3.  | Совещание с руководителями и старшими воспитателями ДОО на тему: «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Чановского района».Проведение в рамках августовской конференции работников дошкольного образования Чановского района круглого стола: «Актуальные вопросы и перспективы введения ФГОС ДО на территории Чановского района». Организация постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов ДОО: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».Семинар для руководителей, педагогов ДОО: «Новая система требований к воспитательно-образовательному процессу в условиях введения ФГОС ДО».Круглый стол в рамках августовской конференции работников дошкольного образования Чановского района: «Первые итоги введения ФГОС ДО в Чановском районе: проблемы, перспективы». | Май 2014г.Август 2014г.Май 2014 г.(далее – постоянно)Март-апрель 2015г.Август 2015г. | УО, МБУ МИМЦУО, МБУ МИМЦМБУ МИМЦУО, МБУ МИМЦ |
| 2.4. | Определение ДОО и иных организаций для создания на их базе центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.Организация работы центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. | Сентябрь 2014г.Сентябрь 2014г. – май 2015г. | УОДОО, другие организации муниципального образования |
| 2.5. | Обобщение и распространение опыта коллективов ДОО по введению ФГОС ДО в «пилотном режиме»  | Март 2015г. | МБУ МИМЦ, ДОО. |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.** |
| 3.1.  | Разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Чановского района в условиях перехода на ФГОС ДО. | На 2015 г. | МБУ МИМЦ |
| 3.2. | Направление на курсы повышения квалификации и обучающие семинары для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Чановского района по вопросам введения ФГОС ДО в условиях «пилотного» введения ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 гг. |
| 3.3. | Организация и проведение методических объединений, индивидуальных консультаций для педагогических работников ДОО по актуальным вопросам введения ФГОС ДО на территории Чановского района в межкурсовой период. | В соответствии с сетевым планом – графиком работы ОМС НСО | ГАОУ ДПО НСО НИПК и ПРО,МБУ МИМЦ |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО на территории Чановского района.** |
| 4.1. | Уточнение качественных показателей деятельности педагогов в условиях ФГОС ДО, определение оплаты их труда. | Август 2014г. | УО |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО на территории Чановского района.** |
| 5.1. | Доведение до ДОО, осуществляющих «пилотное» введение ФГОС ДО на территории Чановского района, информационно-методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области | В течение 2014-2015 гг. | МБУ МИМЦ |
| 5.2. | Изучение и доведение до ДОО «Положение о публичном докладе ДОО», регламентах его размещения в открытом информационном пространстве (сайты ОО).Организация публичной отчетности о результатах анализа деятельности педагогических коллективов «пилотных» ДОО (по форме, предложенной областной методической службой). | Сентябрь 2014 г.Декабрь 2014г. | УОУО |
| 5.3. | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО, размещение информационных материалов на сайте администрации Чановского района  | В течение 2014-2015 гг. | УО |
| 5.4. | Информирование общественности о ходе «пилотного» введения ФГОС ДО на территории Чановского района в средствах массовой информации | В течение 2014-2015 гг. | УО |
| 5.5. | Организация общественного обсуждения реализации ФГОС ДО в Чановском районе | Май 2015г. | МБУ МИМЦ |

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

ДОО – дошкольная образовательная организация;

ОМС – областная методическая служба.

ОО – образовательная организация.